## Sheet1
附:
2018-2019年度社发领域在研省科技计划项目“双随机、一公开”专项监督检查情况表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 归口管理部门 | 完成时间 | 专家检查意见
1 | 18030801104 | 皖北地区高氟饮用水深度处理技术研究与示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《中国科学院合肥物质科学研究院科研项目管理办法》《中国科学院合肥物质科学研究院科研经费管理办法》等科研管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算800万元，其中省拨财政拨款200万元，自筹经费600万元；截止2020年9月15日项目省拨财政拨款实际支出135.84万元，自筹经费支出452.86万元，项目总支出588.70万元，总资金执行率73.59%，项目预算总执行率完成程度较好。 三、项目执行 该项目针对皖北地区地下水含氟情况，设计纳米复合除氟材料6种，探索纳米材料与氟污染物的微观作用机制，揭示纳米材料的结构参数与除氟机理及制备条件之间的内在联系，实现了纳米复合除氟材料的筛选与可控制备，发展饮用水纳米深度除氟技术，研制了纳米吸附装置1套，建立并运行示范工程1项，日处理量500吨，为饮用水中除氟提供了解决方案。申请发明专利10项，授权发明专利3项，发表SCI论文11篇。 四、建议 1. 加强底泥处理的研究；2. 除氟技术集成与示范效果的评价；3. 研发成果和相应的经费支出支撑材料。
2 | 18030801135 | 在线剂量测评的精准放疗系统研发 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了中国科学院合肥物质研究院发文的《科研经费管理办法》《科研项目管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算500万元，其中省拨财政拨款200万元，自筹经费300万元；截止2020年9月初，财政拨款实际支出99.75万元，财政资金执行率49.87%，项目预算总执行率偏低。 三、项目执行 在线剂量测评的精准放疗系统，对于放疗过程精准控制、减少患者伤害意义重大，目前该类产品均依靠进口，剂量测评的相关算法研究不足，导致国产产品无法实现。该项目的研究内容聚焦于该难题的攻克，有助于高端产品的制造。项目已经初步完成了基于灰度影像反演方法的仿真验证，仿真实验结果为0.3%，可以科学获取不同部位的三维剂量数据提供参考。目前企业标准初步制定、项目申请7项/授权5项、引进人才6人、获得国家项目2项，均已按照实施计划书完成。 四、建议 1. 尚未完成在线剂量测评的精准放疗系统；2. 尚未建立完善的肿瘤放射数据库，体内临床测试相关进度仍未实现；3. 建议严格按照预算标准执行，加快预算执行进度，提高资金使用效率。
3 | 201903a07020028 | 太赫兹数字CT成像仪 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了中国科学院合肥物质研究院发文的《科研经费管理办法》《科研项目管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算200万元，其中省拨财政拨款200万元，自筹经费0万元；截止2020年9月初，项目实际支出122.7万元，资金执行率61.35%。 三、项目执行 太赫兹成像技术和成像仪样机，对我国在该领域取得原创性有应用价值的成果非常有意义。目前项目进展符合申请书项目进度要求，对于太赫兹光源构建和探测方面具有较好的研究基础，且已经取得相关研究成果，各部件均自主研发，对最终产品完全国产化提供有力保障。目前已申请2项发明专利，已完成高水平文章4篇，超预期完成。已经引进博士后2名，培养博士2人，硕士3人，人才培养满足目标。获得国家重点研发项目课题一项。但就目前体内相关研究进度来看，申请国家医疗器械注册和省级器械注册难以完成，需加快进度。 四、建议 1. 生物学评价和体内研究进度明显滞后，需要加快进度；2. 以目前项目实施情况，按照正常流程，申请医疗注册证和相关标准制定等目标成果实现难度较大，需申请者加强资源和人员投入，以保证项目进度。
4 | 18030801132 | 多自由度床边持镜机器人辅助下单孔微创心脏手术的临床应用 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了中国科学技术大学发文的《科研经费管理办法（试行）》《科研项目劳务费管理办法》《科研项目预算调整管理办法》《经济合同管理办法（试行）》及《科研项目外拨经费管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算850万元，其中省拨财政拨款200万元，自筹经费650万元；截止2020年9月初，财政拨款支出120万元，财政资金执行率60%，但预算直接经费总执行率较低。 三、项目执行 常规心外科手术创伤大、患者恢复缓慢，故更好的治疗方法开发意义重大。目前机器人辅助在疾病治疗中应用越来越广，但针对心外科手术的机器人辅助治疗进展较慢。该项目针对心外科手术而开发辅助治疗系统，包括腔镜和机器人，腔镜实现多自由度精准控制，且可以3D成像，为医生提供良好的视野，有利于治疗；机器人床旁操作，减少意外发生，且单孔手术大大降低创伤；该课题有助于提升我国心外科手术国际影响力。已经取得研究性成果包括：申请发明专利2项，完成300余例微创手术，发表2篇SCI和1篇中文核心，录用2篇SCI论文。 四、建议 1. 进一步完善多自由度机器人中腔镜打弯功能；2. 进一步加强机器人的精准控制和有效反馈；3. 加快财政资金的执行进度，提高资金使用效率。
5 | 18030801102 | 养殖废水厌氧氨氧化高效脱氮关键装备研发与示范 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《合肥工业大学科研项目管理办法》《合肥工业大学科研经费管理办法》等科研管理制度，研发项目内控制度建设完善。 二、经费管理 项目总预算800万元，其中省拨财政拨款200万元，自筹经费600万元；截止2020年9月15日项目省拨财政拨款实际支出112万元，项目预算总执行率完成程度良好。 三、项目执行 该项目针对养殖废水处理过程中氮的去除，研制了适合氨氧化菌和厌氧氨氧化菌共同生长的一体化反应器，研究了氨氧化菌和厌氧氨氧化菌的自养特性，研发了专属的微生物载体，构建了智能控制的微孔曝气和搅拌系统，开发了一体化厌氧氨氧化反应器装置的智能控制软件系统，实现了多参数和工艺流程的监测和控制，建成了100 m3/d的示范工程。申请专利12项，其中授权4项发明专利，发表SCI论文8篇。 四、建议 1.明确技术指标的衡量方法；2.细化工艺运行成本的计算方法；3.加快研发进展和经费支出。
6 | 201904a07020093 | 大气农业源氨挥发通量中红外激光光谱原位检测仪研发及应用 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国人民解放军国防科技大学 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《国防科技大学科研项目管理办法》《国防科技大学电子对抗学院财务报销结算操作指南》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算80万元，其中省财政经费80万元。截止2020年9月17日，项目省财政拨款80万元，支出31.54万元，资金执行率39.4%。 三、项目执行 该项目针对农业氨源挥发特性高灵敏多通道原位检测的应用需要，已完成了中红外氨气高灵敏光谱检测技术、高分辨低压控制与光谱分析技术、多通道增程吸收池、原位采样箱、原理样机等研发工作。已申请发明专利1项，获得软件著作权1项，发表SCI/EI论文3篇。 四、建议 1. 加快项目试验样机研制和外场试验方案拟制。2. 加快经费使用进度，并完善项目经费支出支撑材料。
7 | 1804a0802196 | 安徽省区域性PM2.5污染形成机制与应对策略研究 | 安徽省环境科学研究院 | 安徽省环境科学研究院 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽省环境科学研究院科研项目管理及奖励办法》《安徽省环境科学研究院财务管理制度》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算80万元，其中省财政经费50万元，自筹经费30万元。截止2020年9月17日，项目总支出72.9万元，总资金执行率90%。 三、项目执行 该项目针对安徽省及典型区域PM2.5时空分布及变化规律进行了分析，开展了PM2.5来源解析，研发了PM2.5预警监测软件平台和典型区域平台应用。已获得实用新型专利2项、软件著作权3项，制定企业标准1项，发表核心期刊论文5篇。 四、建议 1.进一步完善相关研究内容，提炼研究成果；2.完善项目经费支出支撑材料。
8 | 201903a07020030 | 嵌合抗原受体T细胞治疗复发/难治性淋巴瘤临床应用转化研究 | 安徽医科大学 | 安徽医科大学 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位科研管理制度完善。 二、经费管理 项目总预算200万元，其中省拨财政拨款200万元；截止2020年9月8日项目实际支出20万元，资金执行率10%。 三、项目执行 该项目对照研究专项合同书，已完成博士培养2名，硕士培养10名。已完成培养细胞免疫治疗专业人才4名，临床人才4名。已完成引进博士3名。已完成发表1篇SCI，1篇中文论著。已完成申请实用新型专利2项。初步完成新型KIRS2/DAP12 CAR-T和γδCAR-T治疗复发/难治临床规范化诊疗体系并2次在全国性学术会议交流。 四、建议 1.建议完善经费开支相应的支撑材料。2.需加快项目研发进度和预算执行进度。3.加快专利项目的申报。
9 | 18030801137 | 微创外科智慧医疗协同工作示范平台 | 安徽医科大学 | 安徽医科大学 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位科研管理制度完善。 二、项目执行 该项目对照研究专项合同书，设计开展50次以上远程示教活动，开展30次以上远程指导活动，引入20家以上医疗协作单位，5家地市级及以上医院，20家以上基层医疗机构试点应用；已完成：开展106次远程示教活动，开展35次远程指导活动，引入61家医疗协作单位，5家地市级及医院，20家基层医疗机构试点应用。设计申请国家发明专利2项，申请实用新型2项，获授权实用新型2项，获计算机软件著作权4项；设计在国家级学术期刊发表相关论文4篇以上；已完成1篇已发表，4篇文章投稿中。人才培养任务超额完成。采用5G技术在我省首次进行远程机器人手术，用于医疗教育、培训和招聘，并成功应用于公共卫生突发事件，在市、省、国家及国际上产生了重大影响。 三、建议 注意配套资金的支撑材料。
10 | 201904a07020048 | 基于多模态磁共振成像技术的脊髓损伤患者认知强化综合干预模式构建及应用 | 安徽医科大学 | 安徽医科大学 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位科研管理制度完善。 二、经费管理 项目总预算30万元，其中省拨财政拨款30万元；截止2020年9月8日项目实际支出14.6万元，资金执行率48.7%，项目预算总执行率完成欠佳。 三、项目执行 该项目对照研究专项合同书，共三个阶段。第一阶段设计采集30例SCI患者和30例健康人群脑结构和功能损伤及认知功能障碍的影像学和认知学数据，已完成20例。第二阶段设计对356例SCI患者的认知功能及其影响因素进行量表测量和访谈，已完成230例。第三阶段设计108例干预模型应用实验研究，已完成30例。研究生设计培养2~3名，已完成2名；论文设计完成7~9篇，已完成1篇，在投4篇；已申请实用新型专利1项。 四、建议 1、 建议完善经费开支及相应的支撑材料；2、 需加快项目预算执行进度。
11 | 201904a07020004 | 新安特色制剂五味温通除痹胶囊的开发研究 | 安徽中医药大学 | 安徽中医药大学 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了安徽中医药大学发文的《财政资金科研项目经费管理办法（试行）》《间接经费管理暂行办法（试行）》《财政资金科研项目管理办法（试行）》等，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算30万元，其中省拨财政拨款30万元，截止2020年8月31日项目实际支出8.752935万元，资金执行率29.17%，项目预算总执行率偏低。 三、项目执行 该项目拟开展新安特色制剂五味温通除痹胶囊的临床前开发研究，对照研究专项合同书，目前已完成：提取、分离工艺研究；药材鉴别及质量标准研究；小鼠抗炎实验等部分药效学研究，数据稳定并符合要求，已申请发明专利2项，发表论文4篇，在投稿论文4篇。 四、建议 建议加快项目预算执行进度。
12 | 201904a07020084 | 精准人工耳蜗植入的微创外科及神经生理功能监护与预测关键技术的研究 | 安徽省立医院 | 安徽省立医院 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了医院发文的《科研项目管理办法》《进一步规范科研经费使用的通知》《集团财务审批制度》及《专项资金管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算60万元，其中省拨财政拨款30万元，自筹经费30万元；截止2020年9月初，项目实际支出100874.2元，总资金执行率17%，项目预算总执行率偏低。 三、项目执行 该项目拟通过前瞻性临床研究，建立标准化微创人工耳蜗植入流程及畸形耳蜗电极选择标准，形成精准人工耳蜗植入的微创外科及神经生理功能监护与预测体系，对照研究专项合同书，已完成全部研究对象的入组，纳入人工耳蜗植入患者共257名，形成前瞻性研究队列，基本完成了耳蜗结构重建、听觉电生理检测等重要指标检测，初步建立了标准化微创人工耳蜗植入流程及标准化耳蜗神经生理功能监护流程。目前已发表论文7篇，其中SCI论文2篇，核心期刊4篇。 四、建议 1. 加快预算执行进度，提高资金使用效率；2. 经费开支方面建议严格按预算标准执行，资金使用程序规范，手续齐全。
13 | 201904a07020092 | 基于药物基因组和生物信息学的肺癌铂类药物药效标志物筛选及智能决策系统 | 安徽省立医院 | 安徽省立医院 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了医院发文的《科研项目管理办法》《进一步规范科研经费使用的通知》《集团财务审批制度》及《专项资金管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算60万元，其中省拨财政拨款30万元，自筹经费30万元；截止2020年9月初，实际支出266825元，总资金执行率44.5%，项目预算总执行率完成程度较好。 三、项目执行 该项目将药物基因组学和生物信息学研究相结合，采用人工智能与大数据技术识别肺癌铂类药物疗效标志物，构建肺癌铂类药物疗效智能决策支持系统并进行临床验证，对照研究专项合同书，建立基于公开网络的临床样本数据库已完成；基于本院病例系统的临床数据库正在建设中，基于生物信息学已经寻找到若干核心药效标志物正在进行体外实验研究，预计本年度发表SCI论文1-2篇，预期目标基本实现。 四、建议 1. 建议加速技术成果的转化；2. 加快预算执行进度，提高资金使用效率；3. 项目合作资金支付依据充分，资料齐全；4. 经费开支方面建议加强项目支出与项目内容的相关性和合理性。
14 | 1804h08020257 | 针对中晚期食管癌个性化药物精准临床应用评价体系的建立 | 中国人民解放军第一零五医院 | 解放军105医院 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了医院发文的《科研课题管理办法》《科研试剂、器械采购管理制度试行办法》等科研管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算90万元，其中省拨财政拨款20万元，自筹经费70万元；截止2020年8月31日项目实际支出37892.2元，财政资金执行率18.95%，项目预算总执行率完成程度较好。 三、项目执行 该项目拟针对晚期食管癌个性化药物治疗建立精准临床应用体系，对照研究专项合同书，已完成：165例食管癌内镜样本，实现了从微量内镜标本中提取原代肿瘤细胞并在体外快速扩增，并针对临床食管癌药物进行了高通量筛选，初步建立了个性化用药疗效评价体系。 四、建议 1、 申请的项目相关发明专利应以承担单位或参与单位为专利权人；2、 建议完善经费开支相应的支撑材料；3、 需加快项目研发进度和预算执行进度。
15 | 1804d08020298 | 城市公共安全视频监控系统评估评价体系及关键技术研究、应用与示范 | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽省公安厅 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《四创公司研发项目管理办法》《四创公司费用开支管理制度》《四创公司员工导师制管理办法》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算290万元，其中省财政经费70万元，自筹经费220万元。截止2020年9月15日，项目总支出272.21万元，其中省财政经费支出59.26万元，自筹经费支出212.95万元，总资金执行率93%。 三、项目执行 该项目构建了城市公共安全视频监控系统评估评价体系，研发了评估评价软件，已在黄山市公安局进行了试用，试用效果良好。已申请发明专利6项，其中受理1项，发表核心期刊论文2篇。 四、建议 1.进一步提炼研究成果；2.完善项目成果的评估评价体系，加大示范应用及推广。
16 | 201904d07020011 | 基于多模态数据融合的写字楼人员信息采集与高危犯罪人员预警技术 | 合肥师范学院 | 安徽省公安厅 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《合肥师范学院科研机构管理办法》《合肥师范学院科研项目经费管理办法》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算250万元，其中省财政经费30万元，自筹经费220万元。截止2020年9月18日，项目总支出159.7万元，其中省财政经费3.8万元，自筹经费155.9万元，总资金执行率63.9%。 三、项目执行 该项目针对目前楼宇经济犯罪突出，涉案值巨大，社会危害突出的现状，开展了基于多模态数据融合高危犯罪人员预警技术的犯罪识别系统研究，开发了一套前端多维身份快速查验设备原型样机。已获得实用新型专利1项、外观专利1项，申请软件著作权2项。 四、建议 1.加快样本采集进度，优化和完善预警算法； 2.完善财务支撑材料，加强预算执行力度。
17 | 18030801134 | 移动式静息能量代谢快速测定仪关键技术研究及示范应用 | 合肥博谐电子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了合肥博谐电子科技有限公司发文的《项目研发经费核算管理制度》《设计开发控制程序》等研发、财务管理制度，研发项目内控制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算1000万元，其中省拨财政拨款200万元，市、区拨财政拨款200万元，自筹经费600万元；截止2020年9月底，项目实际支出936.1万元，总资金执行率93.61%（其中，财政资金执行率93.25%）。 三、项目执行 项目成功研发移动式静息能量代谢快速测试仪样机，通过注册检验，正在医疗机构进行临床试验，进展基本符合申请书项目进度要求。目前已申请5项发明专利并全部进入实审阶段，发表3篇学术论文，完成1项省级科技成果登记，获得1项软件著作权。 四、建议 1. 及时申报软著、企业标准等知识产权，加快临床试验进度；2. 经费开支方面建议严格按预算标准执行，规范资金使用。
18 | 201903a07020006 | 基于全病程智慧管理的高血压脑出血病诊疗技术研究和产业化 | 合肥德铭电子有限公司 | 合肥市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了合肥德铭电子有限公司发文的《科研经费管理制度》《科研管理制度》《合同管理制度》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度较为完善。 二、经费管理 项目总预算1100万元，其中省财政拨款200万元，市区财政拨款200万元，自筹经费700万元；截止2020年10月，项目实际支出689.48万元，总资金执行率62.68%；财政专项资金实际支出341.05万元，专项资金执行率85.26%。 三、项目执行 项目已完成神经内镜机器人研发，并已在5家医院开展临床示范应用，基本完成辅助诊断软件测试版开发，已开始进行多功能康复床研发。进展符合申请书项目进度要求，专利成果方面已获授权国际发明专利和国家发明专利各1项，申请国家发明专利2项。 四、建议 1、尽快结合临床数据库，完善辅助诊断软件；2、加快软著申请和论文发表工作；3、经费开支方面建议严格按预算标准执行。
19 | 2019b07050001 | 基于超导回旋加速器技术的质子放疗关键技术应用研究 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 | 合肥市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了合肥中科离子医学技术装备有限公司发文的《专项研发经费管理办法》等科研、财务管理制度，研发项目内控制度较为完善。 二、经费管理 项目总预算5000万元，其中省财政拨款700万元，市区财政拨款700万元，自筹经费3600万元；截止2020年9月初，财政拨款支出980万元，财政资金执行率70%。 三、项目执行 项目已完成加速器磁场整定、射频系统高功率调试、输运系统及旋转治疗机架等的安装联调；完成精准图像引导系统的研制、核心算法开发与初步调试，并通过欧盟CE认证；完成本地控制系统与总控系统的联调；完成安全管理系统、安全联锁系统的设计与实现，并通过国家生态环境部专家的现场审核；正在进行加速器束流调试的相关工作。目前项目进展符合申请书项目进度要求，部分部件已超预期完成，整体系统自主研发顺利，对最终产品按时完成国产化提供有力保障。授权发明专利66项，实用新型专利79项，外观专利5项，国际专利7项，软件著作权57项，发布“一带一路”国际联盟标准12项，国家标准3项完成待下发，发布地方标准21项，发表高水平论文23篇，超预期完成。 四、建议 经费开支严格按预算标准执行，规范资金使用。
20 | 1804a0802191 | 巢湖流域城市污水处理厂达到地表水类IV类标准高效低耗技术研究与示范 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司科研项目管理办法》《安徽国祯环保节能科技股份有限公司研发项目管理与核算办法》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算380万元，其中省拨财政拨款60万元，自筹经费320万元；截止2020年9月15日项目省拨财政拨款实际支出19.19万元，自筹经费支出278.8万元，项目总支出297.99万元，总资金执行率78.42%。 三、项目执行 该项目针对我国巢湖流域水质改善、地方标准提升的目标需求，以及水污染特征和技术现状，集成了“城市污水处理厂达到地表水类Ⅳ类标准高效低耗技术”关键技术，提高了污水处理厂出水水质，降低了能耗和药耗。本课题申请发明专利3项，申请实用新型专利6项。参编国家标准1项，主编安徽省地方标准1项，参编合肥市地方标准1项。获得软件著作权2项，发表论文2篇，技术示范应用4项。 四、建议 1. 城市污水处理厂达到地表水类Ⅳ类标准工艺高效低耗技术的评价；2. 研发成果和相应的经费支出支撑材料，加快经费使用进度。
21 | 1804a0802217 | 基于计算机视觉技术的驾驶人实际道路考试系统研发与应用 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽三联交通应用技术股份有限公司科研项目管理办法》《安徽三联交通应用技术股份有限公司研发投入核算体系管理办法》《安徽三联交通应用技术股份有限公司省重点研究与开发计划项目资金使用管理办法》等科研管理制度，研发项目内控制度完善。 二、经费管理 项目总预算400万元，其中省财政经费40万元，自筹经费360万元。截止2020年9月17日，项目总支出400.68万元，资金执行率100%。 三、项目执行 该项目综合利用深度学习神经网络等方式，对车载摄像头提取的驾驶人姿态等视频数据进行自动分析，结合对车辆的操作控制检测，由计算机自动对实际道路考试与观察类有关的项目做出评判，研发基于计算机视觉技术的驾驶人实际道路考试系统，目前完成了车载视频分析终端研发，实现7种异常驾驶行为检测，已申报国家发明专利2项，获得实用新型专利2项、软件著作权2项，制定行业标准1项。 四、建议 1.进一步完善相关研究内容，提炼研究成果；2.完善项目合同书中经济指标的支撑材料。
22 | 18030801103 | 废弃矿山尾矿库场地重金属污染阻隔治理技术与示范 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 铜陵市科技局 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽省地质矿产勘查局321地质队科研项目管理制度》《321地质队科研项目间接费用管理办法（试行）》以及经费使用台账等相关材料。 二、经费管理 该项目总预算为1000万元，其中省财政拨款200万元，市（区）财政拨款200万元，自筹经费600万元。截止2020年10月23日，项目实际支出834.52万元，其中省级财政资金200万元，总资金执行率83.45%。 三、项目执行 本课题通过开展铜陵市废弃矿山尾矿库场地重金属污染分布规律及污染特征调研，针对不同污染对象和治理目标的新型活性反应隔离墙，获取其材料配方、隔离效果、施工工艺、检查方法以及长期效果等关键技术。目前取得的阶段性成果包括：编制专题研究报告一篇；开展现场治理试验研究及工程应用示范一处；发表SCI论文9篇；申请发明专利6项，其中已授权专利1项；引进高层次人才12名，其中博士/博士后3名，硕士9名。 四、建议 1.进一步完善项目验收汇总及相关的支撑材料；2.加快项目的实施进度，加强对重金属离子对原位土体性质的影响规律及其迁移特性研究，为下一步开展土-膨润土竖向隔离墙工程应用示范提供理论依据；3. 进一步加强财务管理办法执行，规范成本费用支出核算。
23 | 201903a07020027 | 皮肤胆固醇无创检测新产品研发及产业化 | 安徽易康达光电科技有限公司 | 铜陵市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《研究开发组织管理制度》《研发费用财务管理制度》《研发辅助账管理办法》。 二、经费管理 项目总预算1000万元，其中省财政拨款150万元，市（县）财政拨款150万元，自筹经费700万元。截止2020年8月31日项目实际支出292.45万元，总资金执行率29.2%。 三、项目执行 本课题针对皮肤胆固醇无创检测技术和临床应用进行研究开发，目前已完成高特异性检测试剂合成工艺的优化设计和光学检测仪器样机的研制及优化，并在中国科学技术大学附属第一医院开展了临床应用研究；已申请发明专利2项（已进入实质审查1项），软件著作权1项。 四、建议 1.尽快总结阶段项目研究成果；2.进一步明确费用支出的资金来源，规范研发费用核算。
24 | 201903a07020011 | 铜冶炼砷渣资源化利用及安全处置技术与应用 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 铜陵市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《铜陵有色金属集团控股有限公司科技课题管理办法》《铜陵有色金属集团控股有限公司科技计划项目研发经费管理办法（试行）》、《金冠铜业科研项目管理办法》和《金冠铜业科技项目资金管理办法》。 二、经费管理 项目总预算1121万元，其中省财政拨款100万元，市拨经费100万元，自筹经费921万元。截至2020年10月26日项目总费用支出103.88万元，总资金执行率9.3%；其中省财政资金支出61.58万元。 三、项目执行 本项目以冶炼过程中砷为研究对象，开展尾渣的安全处置与深度利用技术研发。已完成了冶炼过程中砷的再分配模式、精细化学结构及转化机制研究，评价了尾矿中砷的生物毒性和潜在生态风险，正在研发基于冶炼工艺和炉内组分优化的过程调控技术及工业应用。基于相关研发成果已申请发明专利1项、发表论文2篇；引进博士1名、硕士2名，培养博士1名、硕士研究生2名。 四、建议 1. 按照项目计划，进一步加强尾渣的工业化安全处置技术研究；2. 进一步精确支出统计，优化专项资金专项管理办法；3. 加快研发经费的投入进度，确保项目顺利实施。
25 | 1804a0802198 | 铜陵矿集区工业场地重金属污染修复技术集成与示范 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 铜陵市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽牛山矿业股份有限公司科研项目管理制度》《安徽牛山矿业股份有限公司项目经费管理制度》。 二、经费管理 项目总预算350万元，其中省财政拨款40万元，自筹经费310万元。截至2020年9月30日项目实际支出323.3万元，其中省财政资金40万元，总资金执行率92.37%。 三、项目执行 本项目以铜陵羊耳山工业场地为研究对象，提出一种小比例尺度场地土壤污染调查方法；通过室内模拟实验和室外田间试验，研发了土壤改良剂去除重金属复合污染；研制了室内模拟重金属运移装置，联合植物修复评估了修复效果。已申请发明专利1项、实用新型专利1项、发表学术论文3篇；参与制定地方标准2项；引进博士1名、硕士4名，培养博士后1名、硕士研究生2名。 四、建议 1. 对项目研究成果进一步凝练与总结，加强项目成果应用；2.《安徽牛山矿业股份有限公司科研项目管理制度》补充项目实施过程控制办法，《安徽牛山矿业股份有限公司项目经费管理制度》按照相关文件精神进行修订，建立《安徽牛山矿业股份有限公司项目间接经费管理制度》；3. 进一步规范会计核算程序和方法，采用专用账户核算，明确资金支出来源，间接费用支出超预算。
26 | 1804h08020238 | 尘肺病CT诊断标准的研究 | 铜陵市立医院 | 铜陵市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目单位提供了《科研项目管理制度》《科研经费管理办法》《科研项目间接经费管理办法》《差旅、会议、国际交流合作管理制度》等制度文件。 二、项目执行 本课题针对尘肺病CT诊断标准进行研究。已完成400余例项目病例的影像学检查，并结合前期300余例进行了尘肺病高千伏胸片小阴影聚集的CT研究，完善了尘肺病小阴影密集度CT判断方法，拟定了尘肺病小阴影密集度CT参考片，在《中国CT和MRI杂志》发表论文1篇。 三、经费管理 项目总预算26万元，其中省财政拨款20万元，自筹经费6万元。截至2020年9月30日项目实际支出19.7万元，总资金执行率75.8%。 四、建议 1.进一步完善项目验收汇总及相关的支撑材料； 2.进一步规范财务档案资料整理，明确资金支付来源。
27 | 201904a07020027 | 铜陵有色金属行业污染地块成套治理与修复技术研究与示范 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 铜陵市科技局 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《安徽省地质矿产勘查局321地质队科研项目管理制度》《321地质队科研项目间接费用管理办法（试行）》以及经费使用台账等相关材料。 二、经费管理 该项目总预算为 210万元，其中省财政拨款 30 万元，自筹经费 180 万元； 截止2020 年 10 月 23 日，项目财政实际支出 11 万元，总 资金执行率 5.24%。 三、项目执行 本课题通过开展铜陵地区有色金属行业土壤污染地块调查，对土壤酸化、表层土壤重金属含量高、硫酸盐含量剧增等原因导致土壤质量严重降低等问题进行评价，研 发出适用于铜陵地区有色金属污染地块源头物理防渗、重金属生物厌氧还原，污染地 块原位修复和污染土壤有效利用等关键技术，在铜陵有色金属行业污染地块开展工程 示范。目前取得的阶段性成果包括：在核心及 SCI 期刊发表论文 5 篇；申请发明专利2 项。 四、建议 1.资金执行率较低，建议根据项目计划加快资金执行进度；2根据研究内容中植物实际生长规律，适当调整项目工作实施进程。
28 | 201904a07020078 | 自拟益肾活血方治疗难治性宫腔粘连子宫内膜关键技术的临床研究 | 铜陵市中医医院 | 铜陵市科技局 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《铜陵市中医医院科研经费管理办法》。 二、经费管理 项目总预算40万元，其中省财政拨款20万元，自筹经费20万元；截止2020年9月30日项目实际支出17.43万元，总资金执行率43.58%。 三、项目执行 本研究选取中重度宫腔粘连患者，采用宫腔镜HEOS冷刀手术系统，同时运用自拟的中药方剂益肾活血方口服，改善月经状况，促进子宫内膜修复，降低宫腔再粘连，为临床寻找一种更为有效和最为安全可靠的治疗宫腔粘连的方法 。目前收集病例28例，其中观察组17例，对照组11例，进行相关跟踪同访、监测及必要的相关检查等工作;培养高层次人才4人；培训科技人员3人，直接帮扶贫困户数8人。 四、建议 1.加大病例的收集力度，增加样本量；2.明确费用支出资金来源，规范财务核算。
29 | 18030801114 | 拉唑类医药中间体关键技术开发及产业化 | 安徽国星生物化学有限公司 | 马鞍山市科技局 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《企业研发项目管理办法》《研发经费财务管理办法》《研发人员绩效考核方案》《专项资金管理办法》《知识产权管理制度》。 二、经费管理 项目总预算750万元，其中省财政拨款150万元，市（县）财政拨款150万元，自筹经费450万元；截止2020年9月30日项目实际支出700.8万元，其中财政资金300万元，总资金执行率93.3%。 三、项目执行 本课题针对拉唑类医药中间体关键技术进行研究开发，完成了醛氨合成法生产烷基吡啶碱专用催化剂、反向提升管-流化床式组合反应器、在线连续油水分离设备的设计、制备、开发和应用。进行了现场中试试验和实时监测，对所研发的技术进行了市场推广，实现了工业化应用。目前已经申请相关专利10项，其中发明专利5项，实用新型专利5项（该5项均获授权）；制定企业标准3项；引进高层次人才12名，其中博士/博士后3名，硕士9名。 四、建议 1.进一步完善项目验收汇总及相关的支撑材料；2.完善研发项目管理办法，体现研发管理各环节相关的流程及控制；3.进一步规范研发费用核算。
30 | 201903a07020024 | 适应不同需求的黑臭水体快速净化成套装备技术开发及产业化 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 马鞍山市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《科研项目管理办法》《科研项目间接费用管理办法》《科研项目经费管理办法》。 二、经费管理 项目总预算1000万元，其中省财政拨款150万元，市（县）财政拨款150万元，自筹经费700万元；截止2020年9月30日项目实际支出396.47万元，其中财政资金68.51万元，总资金执行率39.65%。 三、项目执行 本课题针对不同需求的黑臭水体快速净化成套装备技术完成了MLE-IFS泥膜耦合成套处理装备、高效磁加载澄清成套处理设备和高效扁平化高效生物滤池处理装备等主体设备原型开发，完成内容包括工艺技术路线的制定、小试中试研究，形成了系列化处理装备，正在进行二次优化开发、放大型试验并定型，基于相关研发成果已申请发明专利8项、实用新型专利6项、外观专利2项，软著1项；其中授权实用新型专利3项、外观专利1项；引进本科以上专业人才15名，培养硕士研究生3名。 四、建议 1.对新技术、新工艺、新装备阶段性成果进行汇总；2.提高研发经费的使用效率，完善经费开支相应的支撑材料；3.项目管理制度需进一步完善。
31 | 1804a0802199 | 低温烟气脱硫脱硝与高效袋式除尘协同控制技术与设备 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | 马鞍山市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《研发项目管理办法》《研究开发项目财务管理制度》。 二、经费管理 项目总预算500万元，其中省财政拨款40万元，自筹经费460万元；截止2020年9月30日项目实际支出231.3万元，其中财政资金15万元，总资金执行率46.2%。 三、项目执行 本课题研究开发冶金行业脱硫脱硝除尘协同处置技术，针对传统脱硫脱硝除尘系统中低温脱硝效率低、除尘器结构阻力大、抗水性差等问题进行研究，完成内容包括低温脱硝结构及脱硝效率试验研究；开发了新型的抗水PTFE滤料及预荷电布袋除尘器；现场整套小试试验装置平台构建、现场小试及测试；进行了现场中试试验；对所研发的技术进行了市场推广，完成了工业化应用。目前已经获得相关专利2项，其中实用新型专利1项，发明专利1项；引进高层次人才3名，其中硕士1名。 四、建议 1.补充、汇总项目成果需要提供的支撑材料，如去除效率、污染物排放浓度检测报告等；2.尽快按照知识产权等考核指标逐项完成；3.补充制定财政专项资金使用制度；4.按照合同书设置项目核算明细，核算本项目研发支出。
32 | 1804a0802200 | 烟气多污染物协同治理与超低排放技术的研究与开发 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 马鞍山市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《研发项目管理办法》。 二、经费管理 项目总预算650万元，其中省财政拨款40万元，自筹经费610万元；截止2020年9月30日项目实际支出198.64万元，其中财政资金10万元，总资金执行率30.56%。 三、项目执行 本课题研究开发冶金行业脱硫脱硝除尘协同处置技术，针对传统SDA脱硫系统内部流场分布不均等问题进行研究，完成内容包括脱硫塔模拟模型构建；现场整套小试试验装置平台构建、现场小试及测试；进行了现场中试试验和实时监测；对所研发的技术进行了市场推广，完成了工业化应用，如《马钢股份炼铁总厂3#烧结机脱硫脱硝超低排放改造工程》。目前已经申请相关专利6项，其中实用新型专利4项，发明专利2项；引进高层次人才3名，其中博士/博士后1名，硕士2名。 四、建议 1. 完善研发项目管理办法，注重项目过程管理相应记录、流程控制；建立研发专项资金的管理制度；制定研发项目相关绩效考核办法；2.加快研发经费的投入，完善经费开支相应的支撑材料；3.阶段汇总的过程中需要提供支撑材料，如去除效率、污染物排放量等；4.尽快按照知识产权等考核指标逐项完成。
33 | 18030801105 | 基于硅基介孔材料及其改性的窑炉烟气脱硫技术及设备 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》。 二、经费管理 项目总预算1000万元，其中省财政拨款150万元，自筹经费850万元；截止2020年9月30日项目实际支出430.18万元，其中财政资金100.84万元，总资金执行率43.02%。 三、项目执行 本课题以硅基介孔材料为基础，研制一种新型窑炉烟气脱硫装备。目前完成内容包括工艺技术路线的制定、硅基介孔材料的制备及其改性、硅基介孔材料改性前后的吸附脱附效能研究，形成了一种烟气脱硫技术装备，正在进行放大型试验及工业应用。基于相关研发成果已申请发明专利4项、实用新型专利4项、发表论文3篇；引进博士2名、硕士3名，培养博士后1名、硕士研究生3名。 四、建议 1.对新技术、新装备阶段性成果进行汇总，加强市场推广及应用；2.《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》补充项目实施过程控制办法，《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》按照相关文件精神进行修订；3.按照预算用途细化本项目研发支出核算；4.加快研发经费的投入进度，确保项目顺利实施。
34 | 201904a07020044 | 难处理铜（硫铁）矿清洁高效综合利用关键技术研究 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》。 二、经费管理 项目总预算180万元，其中省财政拨款30万元，自筹经费150万元；截止2020年9月30日项目实际支出25.8万元，其中财政资金7.8万元，总资金执行率14.4%。 三、项目执行 本项目针对现有复杂难处理铜（硫铁）矿存在的生产成本高、流程适应性差、产品品质低等问题，目前已完成工艺矿物学研究、难磨矿石与多级配介质的能量匹配研究等内容，正在开展复杂难处理铜（硫铁）矿选矿工艺合理优化研究、计算机辅助复杂铜（硫铁）矿浮选药剂筛选研究、高铁硫精矿提质降杂技术及硫浮选无硫酸工艺研究。基于相关研发成果已申请发明专利1项，发表学术论文4篇（EI收录2篇），培养高级工程师1名，引进硕士毕业生1名。 四、建议 1.对新技术、新工艺阶段性成果补充相关材料并进行汇总；2.《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》补充项目实施过程控制办法，《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》按照相关文件精神进行修订；3.进一步规范合作开发经费管理，严格按照预算用途进行支付和控制；4.加快经费投入力度，推进项目实施。
35 | 201904a07020054 | 共伴生铜（银）铅多金属矿绿色高效分选关键技术研究 | 华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 2021-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》。 二、经费管理 项目总预算180万元，其中省财政拨款30万元，自筹经费150万元；截止2020年9月30日项目实际支出27.01万元，其中财政资金8.89万元，总资金执行率15.01%。 三、项目执行 本项目研发共伴生铜（银）铅多金属矿绿色高效分选关键技术。目前完成了共伴生铜（银）铅多金属矿工艺矿物学研究、矿石结构性质计算和基于QSAR方法的浮选药剂筛选等研究，正在开展多金属矿选矿工艺和浮选药剂适应性研究。已申请发明专利1项、发表论文4篇；培养高级职称人员1名。 四、建议 1.加快专利申报工作，对新技术、新工艺阶段性成果进行汇总；2.《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司科研项目管理办法》补充项目实施过程控制办法，《中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家科技计划项目管理办法》按照相关文件精神进行修订；3.进一步规范合作开发经费管理，严格按照预算用途进行支付和控制。
36 | 18030801112 | 灵芝与茯苓改善睡眠的功能因子发现及保健食品创制 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 阜阳市科技局 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《研发资金管理办法》《项目立项及管理制度》和《科技成果转化的组织实施与激励类制度》等管理制度 二、经费管理 项目总预算1136万元，其中省拨财政拨款180万元，市级财政拨款180万元，自筹经费776万元；截止本次中期检查日项目实际支出1293万元，总资金执行率113.82%，项目预算总执行率完成程度高。 三、项目执行 该项目拟发现灵芝与茯苓改善睡眠的功能因子并开发相应的保健品，对照研究专项合同书，实际完成发明专利1项，实用新型8项，发表论文4篇，制订企业标准1项。项目总体研究进度正常，但需明确功能因子的名称，并有改善睡眠功能因子含量大于等于70%的相应支撑材料，应加大配伍组方的研究力度，并对人才引进培养指标完善相应的支撑材料，按照研究计划加快研究进度。 四、建议 1、建议进一步完善修订项目财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、审批报销制度和诚信制度等；2、经费开支方面建议加强项目支出与项目内容的相关性和合理性；3、预算执行方面建议完善预算调整审批手续；4、项目合作单位的合作协议建议细化合作经费的资金来源和资金用途。
37 | 18030801121 | JAK抑制剂类原料药开发及关键中间体4-氯吡咯并嘧啶产业化 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 阜阳市科技局 | 2020/12/31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《技术中心科研开发管理制度》《企业研发准备金管理制度》《企业技术中心经费筹措、管理制度》《企业技术中心组织运行制度》、《技术中心技术创新激励奖励制度》《人才绩效评价奖励制度》《技术档案管理规定》和《技术中心人才引进措施及制度》，研发项目内控制度总体上建设较好。 二、经费管理 项目总预算1100万元，其中省拨财政拨款180万元，市县级财政拨款180万元，自筹经费740万元；截止2020年8月20日项目实际支出1034.77万元，总资金执行率94.07%。项目预算总执行率完成较高。 三、项目执行 该项目拟研究JAK抑制剂类原料药开发及关键中间体4-氯吡咯并嘧啶产业化，对照研究专项合同书，实际完成：申请发明专利3项，申请并授权实用新型2项，制订企业标准1项，形成新工艺1项，新技术1项。引进博士生2人，培训科技人员46人，预期新增销售收入569.11万元。 四、建议 1．建议进一步加强诚信制度建设；2．经费开支方面建议加强项目支出与项目内容的相关性和合理性；3．预算执行方面建议完善预算调整审批手续。
38 | 201903a07020023 | 燃气锅炉烟气低氮燃烧脱硫脱硝脱白一体化关键技术研发 | 安徽金森源环保工程有限公司 | 阜阳市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 1．项目承担单位提供了《科研项目管理制度》《研发投入核算管理办法》《研发费用辅助账管理办法》《企业研发准备金制度》《产学研合作管理制度》、《科技成果评定及奖励办法》《创新创业服务平台管理办法（试行）》《人才引进管理办法》《员工培训管理制度》《人才培养与人才梯队建设管理办法》《绩效考核奖励制度》《企业资产管理制度》和《项目资金审批管理制度》，研发项目内控制度总体上建设较好。 二、经费管理 项目总预算900万元，其中省拨财政拨款180万元，市县级财政拨款150万元，自筹经费570万元；截止2020年7月31日项目实际支出145.59万元，总资金执行率16.18%。项目预算总执行率完成情况较低。 三、项目执行 该项目拟研究燃气锅炉烟气低氮燃烧脱硫脱硝脱白一体化关键技术，项目实施按照研究进度正常推进，已完成了总体方案与系统架构设计，需按照研究计划细化相关工作目标，加快专利申报及论文发表进度，确保项目顺利完成并通过验收。 四、建议 1、建议进一步加强诚信制度建设；2、经费开支方面建议加强项目支出与项目内容的相关性和合理性；3．项目合作单位的合作协议建议细化合作经费的资金拨付时间和资金用途。
39 | 201903a07020022 | 抗艾滋病药物利匹韦林合成工艺研究 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 阜阳市科技局 | 2022/06/30 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了公司发文的《研发投入核算体系制度》《资产管理制度》《研发辅助账管理制度》《研发准备金制度》《研发组织管理制度》和《企业信用管理制度》，研发项目内部制度总体上建设完善。 二、经费管理 项目总预算1830万元，其中省拨财政拨款120万元，市县级财政拨款120万元，自筹经费1590万元；截止2020年7月24日项目实际支出1037.70万元，总资金执行率56.7%，项目预算总执行率完成程度较好。 三、项目执行 该项目为抗艾滋病药物利匹韦林合成工艺研究，对照研究专项合同书，已完成实验所需主要仪器设备的购置、所需主要溶剂及原材料的采购；完成连续3批次以上小试工艺验证，数据稳定并符合要求，形成利匹韦林小试工艺研发报告；制定出利匹韦林内控参数。2项实用新型专利已获得授权，1项发明专利正在撰写完善准备提交中。 四、建议 1．项目承担单位经费开支建议完善相应的支撑材料；2．预算执行方面建议完善预算调整审批手续。
40 | 1804h08020269 | 临床护士成人依恋现状与其工作倦怠及工作绩效关系的探究 | 阜阳市人民医院 | 阜阳市科技局 | 2020-12-31 | 一、内部制度建设 项目承担单位提供了《阜阳市人民医院科技工作管理制度》和《阜阳市人民医院科教经费管理办法》，项目内控制度总体上建设较好。 二、经费管理 项目总预算27万元，其中省拨财政拨款10万元，自筹经费17万元；截止中期检查日项目实际支出2.76万元，总资金执行率10.22%，项目预算总执行率完成偏低；建议按照研究计划细化相关工作目标，加快预算执行进度，确保项目顺利完成并通过验收。 三、项目执行 该项目拟研究临床护士成人依恋现状与其工作倦怠及工作绩效关系，对照研究专项合同书，实际完成：在北大核心期刊发表论文1篇，新技术1项，其他知识产权1个，引进硕士1人，培养硕士1人。 四、建议 建议进一步加强诚信制度建设。